## 업무흐름도
발전사업 업무진행 흐름도
인허가 |  |  |  | 시공 |  | 준공 및 유지관리
사업성 검토
[5 empty] | 한전인입점 협의 |  | 준공신청 | 설비확인신청
제안서 작성
[5 empty] | 공사계획신고 |  | 사업개시신고 | 전력거래소 가입
발전사업허가신청
[5 empty] | 기자재 발주 및 시공업체 선정 |  | 유지관리 사항 안내 | 현물시장 거래 FIT 발전소계약
사업자등록 및 공사계약체결
[5 empty] | 시공 및 현장검토 |  | 인터넷 가입요청 RTU 장비설치 | 세금계산서 발행
실시설계
[5 empty] | 사용전검사 신청 |  | CCTV 설치 | 장기계약 체결
구조검토 요청
[5 empty] | 사용전검사 |  | 모니터링 및 발전소 관리 | 세금계산서 관리
| 개발행위신청 |  | 공작물축조신고
한전 계기부설 요청
PPA신청 및 기 접수건 연계 확인
전력수급계약

## 업무협조
태양광발전사업 업무협조 흐름도
영업 |  | 시공관리 |  |  |  | 행정지원
| 사업성 검토 |  |  | 요 | 청 |  | 제안서 작성
|  |  |  | 회 | 신
| 상담 및 시공계약 | [5 empty] | 발전사업허가접수
담당 PM 선정
| 계약금 수금 | [5 empty] | 허가증 수령 사업자등록
현장검토 및 설계
|  |  | 구조검토 |  |  |  | 공작물축조신고
|  |  | 한전 인입점 협의 |  |  |  | PPA신청
|  |  | 전기설계, 감리배치 시공업체 선정 |  |  |  | 공사계획신고
기자재 발주 현장관리 및 검토
사용전검사 신청 및 일정 확인
사용전검사
| 잔금 수금 | [5 empty] | 준공신청
한전 계기부설 요청
|  |  | 전력수급계약 |  |  |  | 사업개시신고
설비확인신청 전력거래소 가입

## 팀별흐름도v1
발전사업 업무진행 흐름도
영업팀 |  | 사업진행팀 |  | 설계시공팀 |  | 운영관리팀
| 사업성 검토 |  | 제안서작성
| 시공계약 및 허가서류 수령 |  | 발전사업허가신청 |  |  |  | 계약금 수금
|  |  | 사업자등록 |  | 실시설계
|  |  | 개발행위허가신청 |  | 구조검토요청
한전PPA 접수
| 민원해결 및 협의 |  | 공사계획신고 |  | 구조물발주
|  |  | 사용전검사 |  |  |  | 대출신청 및 잔금 수금
|  |  | 전력수급계약 |  |  |  | 설비확인신청 및 전력거래소 가입
|  |  | 준공 |  |  |  | REC발급, 현물거래
|  |  | 사업개시신고 |  |  |  | 장기계약 FIT 계약 관리
세금계산서 발급
사후관리 안내
모니터링, CCTV 안내
A/S 접수 신청

## 업무내용v1
태양광발전사업 업무내용
업무내용
|  | 영업팀 | 사업진행팀 | 설계,시공팀 | 운영관리팀
인허가 | 용량검토 및 사업제안 | ▣ 현장검토 ▣ 사업지 주소 확인 ▣ 설치장소 확인 ▣ 한전 용량검토 | ▣ 모듈배치도 작성 ▣ 제안서 작성
| 발전사업허가신청 | ▣ 계약내용안내 및 허가서류 수령 | ▣ 발전사업허가서 작성 및 접수 |  | ▣ 계약서 작성 및 관리
| 사업자등록 |  | ▣ 사업자등록신청서 작성 및 접수
| 공사계약체결 | ▣ 공사계약체결 ▣ 계약금 안내 및 송금요청 |  |  | ▣ 계약금 안내
| 개발행위신고 |  | ▣ 개발행위 가능여부 검토 ▣ 진입로 등 사업주 요청사항 협의 ▣ 개발행위업체 선정 및 진행사항 관리 | ▣ 현장 실측 ▣ 구조설계 및 사업주 협의 ▣ 구조검토 요청
| 공작물축조신고 |  | ▣ 공작물축조신고서 작성 및 접수
| PPA신청 |  | ▣ PPA신청서 작성 및 접수 ▣ 한전인입점 협의 ▣ 시설부담금 청구요청 및 납부안내
시공 | 공사계획신고 | ▣ 공사진행시 민원 해결 및 협의 | ▣ 공사계획신고서 작성 및 접수 ▣ 공사일정 검토 ▣ 감리배치요청 ▣ 전기설계도면 작성 ▣ 시공요청 (자체시공) ▣ 시공업체 선정 ▣ 자재 발주 요청 및 납품일 협의 (모듈, 인버터, 접속반, 계량기함) ▣ 비산먼지,특정공사신고 (토지) | ▣ 자재발주 (자체시공) ▣ 시공관리 및 점검 (자체시공) ▣ 구조물 발주 및 검수 ▣ 구조물 시공관리 및 협의
| 사용전검사신청 |  | ▣ 사용전검사신청서 작성 및 접수 ▣ 현장 점검 및 체크리스트 작성 ▣ 모듈 검사서 요청 ▣ 인버터 자체시험성적서 요청 ▣ 안전진단 요청 ▣ 검사일정 협의 ▣ 전기도면 수정 |  | ▣ 대출신청
| 사용전검사 |  | ▣ 한전인입개폐 및 계기부설 요청 ▣ 협력업체 검사일정 전달 ▣ 용역업체 잔금 지급 요청
| 전력수급계약 |  | ▣ 계기 전산접수 확인 |  | ▣ 전력수급계약안내 (사업주 동행) ▣ 계좌이체약정서 작성 ▣ 잔금 수금 ▣ 실행이익 분석
준공 유지관리 | 준공신청 |  | ▣ 준공신청서 작성
| 사업개시신고 |  | ▣ 사업개시신고서 작성
| 설비확인신청 |  |  |  | ▣ 공인인증서 발급 ▣ 설비확인신청
| 전력거래소 가입 |  |  |  | ▣ 전력거래소 가입
| 장기계약 및 FIT발전소 계약 |  |  |  | ▣ 장기계약 진행
| 사후관리 |  |  |  | ▣ 모니터링, CCTV 설치 안내 ▣ REC발급, 현물거래 ▣ 세금계산서 발급 ▣ 사후관리 안내 ▣ A/S 접수

## 팀별흐름도v2
발전사업 업무진행 흐름도
영업팀 |  | 행정지원팀 |  |  | 설계시공팀
사업성 검토
제안서작성
| 시공계약 및 허가서류 수령 |  |  | 계약금 수금
발전사업허가신청
사업자등록
| 개발행위허가신청 |  |  |  |  | 실시설계 구조검토
| 한전PPA 접수 및 시설부담금 청구요청 |  |  |  |  | 한전 인입협의
|  |  | 공사계획신고 |  |  | 전기설계 및 기자재 발주 시공팀 선정
| 민원해결 및 협의 |  |  | 대출신청 및 잔금 수금 |  | 안전진단 및 사용전검사
| 계약 가능고객 관리 |  | 전력수급계약 | 설비확인신청 및 전력거래소 가입
| 선로대기 리스트 관리 |  | 준공 | REC발급, 현물거래
|  |  | 사업개시신고 | 장기계약 FIT 계약 관리
|  |  | 모니터링, CCTV 안내 | 세금계산서 발급
|  |  | A/S 접수 신청 | 사후관리 안내

## 업무내용v2
태양광발전사업 업무내용
업무내용
|  | 영업팀 | 행정지원팀 | 설계,시공팀
인허가 | 용량검토 및 사업제안 | ▣ 현장검토 ▣ 사업지 주소 확인 ▣ 설치장소 확인 ▣ 한전 용량검토 ▣ 모듈배치도 작성 ▣ 제안서 작성 ▣ 계약가능 고객 관리
| 발전사업허가신청 | ▣ 계약내용안내 및 허가서류 수령 ▣ 발전사업허가서 작성 및 접수
| 사업자등록 | ▣ 사업자등록신청서 작성 및 접수
| 공사계약체결 | ▣ 공사계약체결 ▣ 계약금 안내 및 송금요청 ▣ 계약서 작성 및 관리 | ▣ 계약금 안내 및 수금 ▣ 정책자금 신청
| 개발행위신고 | ▣ 개발행위 가능여부 검토 ▣ 진입로 등 사업주 요청사항 협의 ▣ 개발행위업체 선정 및 진행사항 관리 |  | ▣ 현장 실측 ▣ 구조설계 및 사업주 협의 ▣ 구조검토 요청
| 공작물축조신고 | ▣ 공작물축조신고서 작성 및 접수
| PPA신청 | ▣ PPA신청서 작성 및 접수 ▣ 한전인입점 협의 ▣ 시설부담금 청구요청 및 납부안내 ▣ 선로대기 리스트 관리
시공 | 공사계획신고 | ▣ 민원 해결 및 협의 | ▣ 공사계획신고서 작성 및 접수 ▣ 감리배치요청 ▣ 비산먼지,특정공사신고 (토지) | ▣ 공사일정 검토 ▣ 전기설계도면 작성 ▣ 자재발주 (자체시공) ▣ 시공관리 및 점검 (자체시공) ▣ 구조물 발주 및 검수 ▣ 구조물 시공관리 및 협의 ▣ 시공요청 (자체시공) ▣ 시공업체 선정 ▣ 자재 발주 요청 및 납품일 협의 (모듈, 인버터, 접속반, 계량기함)
| 사용전검사신청 |  | ▣ 대출서류 작성 및 신청 ▣ 사용전검사신청서 작성 및 접수 ▣ 모듈 검사서 요청 ▣ 인버터 자체시험성적서 요청 ▣ 안전관리자 선임요청 | ▣ 현장 점검 및 체크리스트 작성 ▣ 안전진단 요청 ▣ 검사일정 협의
| 사용전검사 |  |  | ▣ 한전인입개폐 및 계기부설 요청 ▣ 협력업체 검사일정 전달 ▣ 드론 및 증빙사진 확보 ▣ 용역업체 잔금 지급 요청
| 전력수급계약 |  | ▣ 계기 전산접수 확인 ▣ 전력수급계약 (사업주 동행) ▣ 잔금 수금 ▣ 실행이익 분석
준공 유지관리 | 준공신청 |  | ▣ 준공신청서 작성
| 사업개시신고 |  | ▣ 사업개시신고서 작성
| 설비확인신청 |  | ▣ 사업주 공인인증서 발급요청 ▣ 설비확인신청
| 전력거래소 가입 |  | ▣ 전력거래소 가입
| 장기계약 및 FIT발전소 계약 |  | ▣ 장기계약 진행
| 사후관리 |  | ▣ 모니터링, CCTV 설치 안내 ▣ REC발급, 현물거래 ▣ 세금계산서 발급 ▣ 사후관리 안내 ▣ A/S 접수